## 市委党校
序号 | 指标代码 | 指标类型 | 指标名称 | 指标内容 | 完成时限 | 分工属性 | 牵头单位 | 协办单位 | 自治区任务 | 市委重点工作任务 | 市政府重点工作任务 | 是否单位年度计划：是0/否1 | 依据条款 | 分管领导 | 责任部门（科室） | 责任部门科室负责人 | 联系电话
[6 empty] | 单选并填代码：本级独办0/多级承办1/牵头2/协办3 |  |  | 单选并填代码：纳入自治区对柳州市指标考核体系内的任务1/其他任务2 | 单选并填代码：十二届党代会第四次会议工作任务1/市委常务工作要点2/其他重点项目3 | 单选并填代码：市政府工作报告任务1/其他任务2
1 | 77-13-3 | 单位常规性指标 | 加强市情研究，提升决策咨询水平 | 年度任务： 1.围绕我市经济社会发展中的重点热点难点问题开展研究，完成咨政报告8期，以出版的《决策参考》为准。 2.争取获得市级以上领导批示或市级以上刊物及部门采纳5篇以上，为相关部门的决策提供借鉴参考，充分发挥我校智库的作用，以领导批示复印件及相关部门文件为准。 关键步骤： 1.邀请市相关部门的领导和专家梳理讲解我市中心工作，编制《柳州市委党校2020年咨政报告选题指南》，为我校教师开展市情研究提供指导。以培训照片、下发的文件为准。 2.组织教师进行市情调研，使教师的研究更贴近我市发展实际，以调研照片为准。 3.修改《绩效工资分配方案》，将咨政研究纳入工作量考核，突出高质量咨政报告的奖励力度，引导教师提高决策咨询水平。以下发的相关文件为准。 4.制定出台《咨政研究专家库管理办法》和《提高科研咨政成果质量实施办法》，丰富专家库构成，充分发挥咨政研究专家对咨政报告的指导作用，通过制度的保障作用，提高我校决策咨询水平。以下发的相关文件为准。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1.《中国共产党党校（行政学院）工作条例》指出，党校的一项基本任务是开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。 2.自治区党委印发的《关于贯彻落实〈中国共产党党校（行政学院）工作条例〉的若干措施》强调，市县党校（行政学院）要进一步强化决策咨询功能，密切关注市县经济社会发展变化，提高决策咨询服务水平。 3.《中共柳州市委党校（柳州市行政学院）2020年工作要点》提出，提高决策咨询工作质量。聚焦党和国家中心工作、市委市政府重大决策部署、社会热点难点问题开展决策咨询工作。 | 韦华 | 市情研究室 | 魏雪静 | 18007720906
2 | 77-13-1 | 单位常规性指标 | 深化“行动学习”在干部教育培训中的运用 | 年度任务： 1.行动学习在主体班教学运用覆盖率达90%以上，系统全面地辅导学员掌握和运用行动学习。（以主体班教学计划为证明） 2.运用行动学习法推动学员开展课题研究，形成4篇科研或咨政成果。（以学员课题成果为证明） 3.持续开展行动学习送教下基层活动，到机关单位、企事业单位、县区等开展培训至少30次，帮助基层党员干部掌握行动学习。（以外出授课照片或邀请函为证明） 4.到市委党校分校及县委党校开展行动学习指导至少5次。（以照片或调研函为证明） 5.成立专门的行动学习研究会，在全区各市中走在前列。（以成立行动学习研究会的相关材料为证明） 关键步骤： 1.依托我校成立柳州市行动学习研究会，为行动学习推广应用提供力量支撑。（以协会成立文件为证明） 2.在每个主体班安排行动学习课程或研讨至少1次，在1个月以上的班次开设“行动学习”模块。（以主体班教学计划为证明） 3.围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、能力素质、工作方法等开设行动学习相关课程至少15门，形成课程体系。（以课程体系表为证明） 4.形成不少于8人的行动学习教学团队，发挥党校在柳州市“行动学习进支部”活动中的作用。（以行动学习师资库、有关文件为证明） 5.在主体班安排行动学习经验交流至少2次，通过交流促进运用行动学习能力的提升。（以照片为证明） 6.围绕柳州市改革发展痛点难点堵点问题，开展行动学习研讨至少5次。（以教学计划、学员研讨照片为证明） | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1.《2018-2022年广西干部教育培训规划》第六部分“建强培训保障体系”中的（五）“大力推广应用行动学习”强调“积极推动行动学习与干部教育培训深度融合发展，促进行动学习高质量可持续发展”。 2.《2020-2022年广西行动学习发展规划》第二部分“目标要求”强调“全区广大干部熟悉行动学习的理论观点和基本知识体系，自觉将行动学习作为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要方法”、“行动学习服务干部教育培训提质增效作用更加明显”，第五部分“基础保障”强调“加强全区各级党校（行政院校）、干部学院、社会主义学院在培训、推广、应用行动学习中的主渠道主阵地作用，充分发挥其政策、人才、资源优势，加大行动学习进培训力度。” 3.《中共柳州市委党校2020年工作要点》第三部分“主体班教学”第9点“进一步深化行动学习在干部教育培训中的运用”强调“在所有的主体班次中更多的开展运用行动学习方法进行学习研讨的教学活动，提升学员运用行动学习解决具体问题的能力，使行动学习贯穿干部教育培训始终”。 | 黄盛泽 | 教学研究室 | 杜峰 | 13667727981
3 | 77-13-6 | 单位常规性指标 | 加强统一战线理论研究，建立统一战线理论课程体系 | 1.搭建任务平台。成立统一战线理论教研室，设主任、副主任各一名，配备专职教研人员1名。以人事任免文件为准。 2.加强理论研究。发表理论文章2篇，开展地厅级中标课题研究1个，获得上级部门采用的咨政报告不少于4篇。以发表的论文、课题立项书、采用证明等为准。 3.构建课程体系。开发、构建适合培训党外干部的完整的统一战线理论课程体系。以课程安排为准。 4.加强教学培训。在主体班中开设相关课程。加强与各民主党派、工商联联系，根据各民主党派、工商联自身发展需要联合开办培训班。以办班文件、图片为准。 5.加强基地建设，努力把柳州市社会主义学院打造成柳州市统战理论研究基地。以照片等为准。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1.《社会主义学院工作条例》第五条、第十五条、第二十六条、第三十四条； 2.《中共广西壮族自治区委员会贯彻〈社会主义学院工作条例〉实施办法》第六条、第八条、第十八条、第二十三条、第四十一条； 3.《中共柳州市委党校2020年工作要点》。 | 黄盛泽 | 统一战线理论教研室 | 乔耀聪 | 18907725484
4 | 77-13-8 | 单位常规性指标 | 打造“理论学习与宣传”党建服务品牌，促进党建工作与业务工作融合发展 | 年度任务： 理论学习和宣传工作是党校的重要工作，通过打造“理论学习与宣传”党建服务品牌，来促进党建工作与业务工作的融合发展。 1.在理论学习上，全年中心组要开展8次以上的集体学习；严格落实领导班子成员和党支部书记上党课制度，每个校领导每年至少上一次党课；各支部结合各自的业务特点除节假日外每月至少安排一次理论学习或研讨交流。以方案、课件或提纲为准。 2.充分利用本校校刊和网站发表理论宣传文章，并与柳州日报社联合办好理论宣传专栏。力争在市级以上刊物、报纸上发表理论文章数量比上年增长5%以上。以实际发表文章数量为准。 3.加强习近平新时代中国特色社会主义思想理论研究，形成一批有分量的科研成果和系列专题课程。力争发表党建相关论文5篇以上，在主体班和社会培训班推出10个以上专题课。以统计数据为准。 4.开展形式多样的教学活动，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进社区、进企业、下基层，计划开展教学活动50次以上。以统计数据为准。 关键步骤： 1.把“理论学习与宣传”党建服务品牌列入《中共柳州市委党校（柳州市行政学院）2020年工作要点》和《柳州市委党校2020年党建工作计划》，以正式文件为准。 2.每季度召开校委会研究布置工作时，做到党建工作与业务工作同布置、同研究、同检查、同考核，以校委会会议纪要为准。 3.在半年、年终召开的党建工作专题会上把品牌打造和“党建工作与业务工作融合发展”作为其中一项重要的内容，以工作总结材料为准。 4.组织有关支部以行动学习的方法专题研讨党建工作与业务工作的融合发展问题。以照片为准。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1.《中共柳州市委党校（柳州市行政学院）2020年工作要点》 2.《中共柳州市委党校2020年党建工作计划》 | 李成谋 | 机关党委 | 朱波荣 | 18007720869
5 | 77-13-13 | 单位常规性指标 | 克服疫情影响，提升计划外培训水平 | 年度任务： 1.全年完成计划外培训班次80期，培训学员5000人次。 2.适应全面从严治党新形势，发挥党校培训特色，策划举办“推动行动学习进支部，提升党建科学化水平”自主培训班。全年面向全市招生2期，培训学员200人。 3.提升培训服务质量，培训满意度达90%以上。 关键步骤： 1. 加大培训需求调研，走访办班单位了解培训需求，根据学员特点和培训需求，邀请市直机关相关单位领导及自治区党校教授、博士授课，提升培训班教学质量水平。（以外请教师授课统计表、教学效果评估表及图片为准） 2. 打造“推动行动学习进支部，提升党建科学化水平”自主培训班。及时开发新课程及现场教学点，把行动学习纳入党建自主班。（以培训招生通知、课程表、学员名单、培训班图片为准） 3. 加强班主任培训，规范工作流程，提升服务水平。（以年度办班培训满意度评估问卷统计汇总表为准） | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1.《中共柳州市委党校（柳州市行政学院）2020年工作要点》（柳党校〔2020〕16号） 2.《关于贯彻落实<中国共产党党校（行政学院）工作条例>的若干措施》的通知（桂发〔2020〕4号） | 周梅芳 | 培训科 | 陆慧殷 | 13607721756
6 | 77-13-5 | 单位常规性指标 | 加强人才队伍建设，打造高素质人才队伍 | 年度任务： 1.重点引进高层次人才和急需紧缺人才，包括2名博士，1名紧缺型人才，开展专职教师招聘，优化我校专职教师队伍结构，形成梯队合理的教师队伍。以入编材料为准。 2.落实“三定方案”，科学配置我校人力资源，盘活现有人才，有效调动广大干部职工的积极性。以干部职工任职通知为准。 关键步骤： 1.充分利用各种引才渠道，做好人才引进工作，加强与市人社局、财政局等部门的沟通联系，落实高层次人才引进的优惠政策，确保高层次人才引得进、用得好、留得住。以相关文件为准。 2.加强制度建设，制定《中共柳州市委党校事业编制工作人员管理办法》，落实《中共柳州市委党校（柳州市行政学院、柳州市社会主义学院）职能配置、内设机构和人员编制规定》，盘活现有的人才资源，逐步实现我校干部队伍建设科学化。以下发的相关文件为准。 3.修改《中共柳州市委党校事业编制工作人员奖励性绩效工资分配方案》，扩大奖励性绩效工资总量，调动事业编人员的工作积极性。以下发的相关文件为准。 4.继续开展教学和科研“人才小高地”工作，鼓励年轻中层干部外出挂职和跟班学习，组织教职工参加相关培训，提高人才队伍的素质。以培训照片和相关文件为准。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1.《中国共产党党校（行政学院）工作条例》指出，人才队伍建设是党校（行政学院）事业发展的关键。应当根据教学科研、行政管理、后勤服务工作的需要，建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的党校（行政学院）工作人员队伍。 2.自治区党委印发的《关于贯彻落实〈中国共产党党校（行政学院）工作条例〉的若干措施》强调，加强人才引进制度改革创新，进一步加大高层次人才引进力度。 3.《中共柳州市委党校（柳州市行政学院）2020年工作要点》提出，坚持人才强校战略，加强人才的引进和培养。 | 韦华 | 组织人事科 | 黄军伟 | 18172252856
7 | 77-13-7 | 单位常规性指标 | 加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究 | 年度任务： 1.围绕习近平新时代中国特色社会主义思想开展课题研究，全年立项相关科研课题6项。以课题选题征询通知、立项通知等证明材料为准。 2.在各级刊物发表习近平新时代中国特色社会主义思想学术论文30篇以上,其中公开刊物2篇以上，以刊物刊用为准。 3.在各级报纸上发表习近平新时代中国特色社会主义思想的理论文章10篇以上，以报纸发表为准。 关键步骤： 1.开展课题研究。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想精心组织一批科研课题进行全面深入研究，深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和认识。以课题立项通知、课题报告为准。 2.撰写学术论文及理论文章。以习近平新时代中国特色社会主义思想为主题组织教研人员撰写学术论文及理论文章，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究。以刊物及报纸刊用为准。 3.召开习近平新时代中国特色社会主义思想理论研讨会。年内召开一个以我校专职教师为主的研讨会，以研讨会方案、研讨会发言内容及图片为准。 4.修改完善科研管理的相关制度，激励和引导相关科研成果由重数量向提质量转变。以修改完善的制度为准。 5.举办科研咨政能力提升培训班，开展集体大调研活动，提升科研人员对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究水平。以培训班日程安排、调研活动日程安排及图片为准。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1.《中国共产党党校（行政学院）工作条例》中规定：加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。 2.《中国共产党党校（行政学院）工作条例》中规定：科研工作应当密切关注国内外形势的发展变化，加强对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究。 3.《关于贯彻落实<中国共产党党校（行政学院）工作条例>的若干措施》（桂发2020 4号文）要求：把党校（行政学院）建成学习研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地。 4.《中共柳州市委党校2020年工作要点》强调，“重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神策划实施一批校级重点研究课题。” | 韦华 | 科研科 | 李燕萍 | 18907729403
8 | 77-13-12 | 单位常规性指标 | 强化党性锻炼，加强学员管理 | 年度任务： 贯彻落实《中国共产党（行政学院）工作条例》、《2018—2022 年广西干部教育培训规划》要求，把对学员的党性锻炼、考察融入学员管理中，突出抓好党性教育，增强学员党性锻炼的针对性和实效性。加强学风建设，推进学员管理的规范化、制度化和科学化，树立良好的校风和学风。 关键步骤： 1.把党校姓党原则贯穿培训管理全过程强化学员党性锻炼。一是通过入学教育明确党性锻炼任务。二是在理论学习中强化党性修养。三是在现场教学中加强党性锻炼。四是在学学相长中锤炼党性。五是在学制一个月以上的班次开展党性分析，撰写字数不少于2000字的党性分析材料。（以教学计划、课程安排表、相关的组织实施方案、照片资料为准） 2.把加强学员管理，强化学风建设贯穿培训管理全过程。一是严格执行中组部《关于干部教育培训学员管理的规定》、中纪委《干部教育培训25禁令》，修订完善学员管理制度，签订《遵章守纪承诺书》。二是发挥学员党支部、班委会自主管理作用。三是从学习态度、遵规守纪、党日活动、廉洁自律、综合评价等方面对学员进行考核，开展“优秀学员”、“优秀班干部”评选活动。四是激发学员的积极性和主动性。搭建交流互动平台，开展学员论坛、行动学习、研讨交流、“我为柳州献一策”等活动为全市经济社会发展提供决策资料（以学员管理手册、学员考核成绩、培训鉴定表、课题报告、相关活动方案照片为准） | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1.《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》 2.《中国共产党党校（行政学院）工作条例》 3.中共中央组织部《关于干部教育培训学员管理的规定》 4.《中共柳州市委党校（柳州市行政学院）2020年工作要点》(柳党校〔2020〕16号)继续完善学员管理的办法，抓好学风建设，把对学员的党性锻炼融入学员管理中，切实增强学员党性锻炼的针对性和实效性。 | 黄盛泽 | 学员工作科 | 叶丹丹 | 18007720907
9 | 77-13-4 | 单位常规性指标 | 突出柳州特色，打造精品课程 | 年度任务： 按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》精神要求，坚持“质量立校”，深化教学改革，落实品牌战略。打造体现我市特色与优势、反映我市地方教学竞争力的精品课程，提升我校教学水平，突出柳州特色，打造2至3个精品课程，扩大教学影响力。 关键步骤： 1.对螺蛳粉产业、柳州文化等实地调研，探索柳州地方特色产业成功之路，融入教学科研，不断扩大柳州的知名度、美誉度。以图片等材料为准。 2.广泛与专家、学者开展交流，挖掘螺蛳粉产业、柳州文化等内涵，突出柳州文化底蕴、工业化理念。以图片等材料为准。 3.创新教学方法，采用理论讲授+现场教学+学员体验等方式。以图片等材料为准。 4.组织精干力量展开精品课文稿撰写工作，保质保量完成。以文字材料为准。 5.组织相关教师队伍完成精品课程备课、认定等工作。以图片、文字材料为准。 6.出台《中共柳州市委党校（柳州市行政学院）推进精品课程建设实施办法（试行）》。以文字材料为准。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 《中共柳州市委党校（柳州市行政学院）2020年工作要点》中指出：以“用学术讲政治”为抓手，打造精品课。 | 黄盛泽 | 公共管理与法学教研室 | 郭立伟 | 13298766358
10 | 77-13-9 | 单位常规性指标 | 创新教学方式，提升教学吸引力 | 1.加大“教学互动”探索力度，主体班次互动式教学课程比重不低于总课时的20%，以“行动学习”贯穿其中，覆盖学制一个月以上的主体班次，推动教学方式创新，并提升教学对学员的吸引力，采用创新教学方式的课程学员评价不低于9.0分（满分10分）。（以课程表与评价表为证明） 2.大力开展研究式教学。一是“以学术讲政治”培育“精品课”，打造至少1个具有柳州特色的精品课；二是以“行动学习方法”为抓手，通过“发现问题、分析问题、解决问题”实现理论与实践的结合，引导师生充分“教学互动” 。（以课程表与照片为证明） 3.加大教学互动探索力度。一是“讲授式”教学设置问题，增加互动时间；二是案例教学做到“2个融入”：融入“行动学习”、融入情景模拟，打造不少于2个专题课；三是现场教学凸显“3个延伸”：课堂延伸—“党校课堂+基地、基地+基地课堂或党校课堂”的现场教学课达到现场课总量的30%，教师延伸—“党校教师+基地教师”的现场教学课达到现场课总量的90%，思维延伸—“现场参观+学员研讨”的现场教学课达到现场课总量的30%。（以课程表与课程教案为证明） | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1.《中国共产党党校（行政学院）工作条例&nbsp;》第二十四条：党校（行政学院）应当努力创新教学方式，大力推行研究式教学，综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法，加大案例教学力度，推动案例库建设。省级以上党校（行政学院）主体班次互动式教学课程比重不低于总课时的30%。加强在线学习平台建设，积极发展网络培训，推行线上线下相结合的混合教学模式。 2.《中共柳州市委党校2020年工作要点》 | 黄盛泽 | 党史党建教研室 | 刘国平 | 18007720861
11 | 77-13-2 | 单位常规性指标 | 综合运用多种平台，做好习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传 | 年度任务： 进一步深入贯彻“党校姓党”的根本原则，按照“重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想”的基本任务，综合运用课堂讲堂、出版刊物、新媒体、三会一课、宣传栏、电子屏幕等多种理论宣传平台，多维度加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传，形成习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传合力，充分发挥党校理论引导和宣传推动作用，在全区地市级党校处于领先位置。 关键步骤： 1.持续深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进入主体班及社会培训班课堂，开展“送教下基层”活动，深化主体班及社会培训班学员对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，运用行动学习法进行授课或研讨，全年讲授相关课程40次，培训各级各类人员2000人次以上，以教学设置和课程安排表电子版、课堂照片为准。 2.综合运用我校校刊、网站、微信公众号、与柳州日报社合办“学理论、用理论”专栏，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想组织出版一期专刊、开设一个专栏、发表一批理论文章，运用行动学习法研究修改理论文章，全年刊发相关文章60篇，以专栏截图、刊发文章统计表电子版和相关照片为准。 3.依托中心组学习和支部“三会一课”及“主题党日”，结合“旗帜领航·融合发展”主题实践活动，运用行动学习法开展学习研讨宣传，进一步加强党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和认识，以学习计划或方案电子版、会议照片为准。 4.加强宣传栏、电子屏幕等固定宣传阵地建设，张贴、刊播习近平新时代中国特色社会主义思想有关内容，营造浓厚学习氛围，以实地照片为准。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1.《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第一章总则第五条党校（行政学院）的基本任务第二点明确，“加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想”；第六条党校（行政学院）对学员的教育培训目标第二点明确，“掌握马克思主义立场观点方法，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，树立正确的世界观、人生观、价值观，不忘初心、牢记使命，做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者”；第五章科研工作和决策咨询第三十条明确，“中央党校（国家行政学院）习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心和中国特色社会主义理论体系研究中心，经批准设立的地方党校（行政学院）中国特色社会主义理论体系研究中心，应当在推进当代中国马克思主义、21世纪马克思主义的学习研究宣传贯彻中走在前列”。 2.自治区党委印发《关于贯彻落实<中国共产党党校 (行政学院）工作条例>的若干措施》的通知（桂发〔2020〕4号）中明确目标任务，“坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广西工作的重要指示精神，全面提高全区党校（行政学院）办学质量和水平，把党校（行政学院）建成学习研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地”。 3.我校印发《中共柳州市委党校（柳州市行政学院）2020年工作要点》的通知（柳党校〔2020〕16号）中明确，“围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等，做好栏目策划，突出党校特色，发挥好党校理论宣传作用。” | 韦华 | 科研科 | 李燕萍 | 18907729403
12 | 77-13-10 | 单位常规性指标 | 扎实推进用学术讲政治，提升干部培训实效性 | 年度任务： 围绕“用学术讲政治”的要求，制度化常态化开展教研活动。每月开展1次全体教师参加的教研活动，每周开展一次教研室内部的教研活动；引导教师按照“用学术讲政治”标准开发和完善课程，全力打造符合“用学术讲政治”要求的精品课3门以上；举办1期“用学术讲政治”师资培训班；邀请区内外教授3人次以上到校讲授“用学术讲政治”样板课，全体教师观摩学习。 关键步骤： 1.严格落实每月开展1次全体教师参加的教研活动，每周开展一次教研室内部的教研活动，围绕“用学术讲政治”主题举行教研活动4次以上。实行签到考核，没特殊情况，每个专职教师必须参加。以图片、文字材料等为准。 2.出台《中共柳州市委党校（柳州市行政学院）推进精品课程建设实施办法（试行）》，举办1次“用学术讲政治”为主题的优质课比赛，打造3门以上的精品课。以图片、文字材料等为准。 3.举办1期“用学术讲政治”专题师资培训班。以图片、文字材料等为准。 4.积极邀请区内外的教授3人次以上到校讲授“用学术讲政治”样板课，全体教师观摩学习。以图片、文字材料等为准。 5.积极选派教师外出学习培训，参加学术交流，把握最新学术动态。以图片、文字材料等为准。 6.开展主体班教学效果评估，尽量做到学员对校内教师评价的总平均分达到9分（总分10分）以上。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1.《2018－2022年全国干部教育培训规划》第二部分“全面深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训”中的（三）“着力提升学习培训效果”强调“着力提高教师用学术讲政治的水平”。 2.《2018－2022年广西干部教育培训规划》第三部分“全面深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训”中的（三）“着力提升学习培训效果”强调“着力提高教师用学术讲政治的水平”。 3.《中共柳州市委党校（柳州市行政学院）2020年工作要点》以“用学术讲政治”为抓手，打造精品课。 | 黄盛泽 | 基础理论教研室 | 甘灿业 | 18907725372
13 | 77-13-11 | 单位常规性指标 | 加强业务指导，提升基层党校办学水平 | 1.成立分校业务指导科，选优配强业务指导工作队伍。（以有关人事安排通知为准） 2.加强对县级党校的师资培养。全年组织县级党校教师20人次以上到市委党校听课、学习或培训，安排市委党校教师到县级党校授课10次以上。指导县级党校教师申报职称。（以照片、统计表、签到表、相关通知等为准） 3. 加强对县级党校教学的指导。对县级党校主体班教学计划的制定、课程开发等进行指导和把关。组建市县党校教师共同参与教学的“双师教学”团队，开展团队授课。（以教学计划表、课程资料、授课统计表等为准） 4. 加强对县级党校科研的指导。市县党校教师合作开展课题研究不少于3个，将优秀科研成果评比范围覆盖到县级党校。（以课题立项或结项通知、优秀科研成果表彰通知等为准） 5.支持县级党校改善办学条件。对全市县级党校建设发展情况及存在的问题进行一次全面的调研，形成调研报告，向市委呈报，提出建议。督促各县级党校向同级党委汇报自治区党委关于县级党校基础设施标准化建设达标验收的要求，积极争取支持。全年安排5万元专项资金，支持县级党校改善设施和办学条件。（以调研照片、调研报告、相关汇报材料、拨款转账记录等为准） | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1.《中国共产党党校（行政学院）工作条例》 2.自治区党委《关于贯彻落实 〈中国共产党党校 (行政学院)工作条例〉的若干措施》（桂发 〔2020〕4号） 3.《中共柳州市委党校（柳州市行政学院）2020年工作要点》（柳党校〔2020〕16号） | 周梅芳 | 分校业务指导科 | 严灵灵 | 13977289370